## Cronog_Global
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | OBRA : | UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
|  | ENDEREÇO : | RUA ENG. JOÃO MAGALHÃES FILHO S.N, CANDIOTA -RS
| DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  | S E R V I Ç O S A E X E C U T A R
ITEM | DOS |  | DOS | PESO | MÊS - | 1 |  | MÊS - | 2 |  | MÊS - | 3 |  | MÊS - | 4 |  | MÊS - | 5 |  | MÊS - | 6
| SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR | SIMPL.% | ACUM. % | VALOR
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1642.72 | 0.56894 | 100 | 100 | 1642.72 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
0 |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10
2 | ESTRUTURA |  | 118736.07 | 41.1229 | 40 | 40 | 47494.42 | 30 | 70 | 35620.82 | 30 | 100 | 35620.82 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | ALVENARIA |  | 41921.02 | 14.5189 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20960.51 | 50 | 100 | 20960.51 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | ESQUADRIAS |  | 38606.71 | 13.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 15442.68 | 60 | 100 | 23164.02 |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
5 | VIDROS |  | 6232.21 | 2.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3116.1 | 50 | 100 | 3116.1 |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
6 | INSTALAÇÕES |  | 32403.72 | 11.2227 |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 9721.11 | 30 | 60 | 9721.11 | 40 | 100 | 12961.48 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
7 | PAVIMENTAÇÃO |  | 23934.23 | 8.2894 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 9573.69 | 30 | 70 | 7180.26 | 30 | 100 | 7180.26 |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
8 | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 24920.31 | 8.6309 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 7476.09 | 30 | 60 | 7476.09 | 40 | 100 | 9968.12 |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | LIMPEZA |  | 337.5 | 0.11689 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 337.5 | 0 | 100 | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 35 | 65 | 0 | 35 | 100 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 65 | 100 | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 60 | 100 | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
T O T A I S |  |  | 288734.49 | 100% | 17.0181 |  | 49137.148 | 22.9631 |  | 66302.447 | 28.8681 |  | 83352.232 | 15.9928 |  | 46176.639 | 15.1579 |  | 43766.024 | 0 |  | 0
T O T A I S A C U M U L A D O | [5 empty] | 17.0181 | 49137.148 |  | 39.9812 | 115439.595 |  | 68.8494 | 198791.827 |  | 84.8421 | 244968.466 |  | 100 | 288734.49 |  | 100 | 288734.49
Data: Maio /2014
RAMIRO KALIL GONÇALVES
ARQ.E URB. CAURS 83887-0